**המשרד לפיתוח הנגב והגליל**

**פעילות המשרד לפיתוח הנגב והגליל**

**הגופים המבוקרים: המשרד לפיתוח הנגב והגליל; משרד ראש הממשלה; משרד האוצר - אגף החשב הכללי; משרד הבינוי והשיכון; משרד המדע, התרבות והספורט; החברה הממשלתית לתיירות בע"מ**

ליקוי מספר 3 תוקן. ראה הערות רה"מ 59ב' עמ' 196.

**ליקוי**

1. בשנת 2005 אישרה הממשלה תכנית אסטרטגית לפיתוח הנגב, לטווח של עשר שנים. ההיקף הכספי של התכנית היה 17 מיליארד ש"ח, מתוכם אמורים היו להיכלל בתקציב שנת 2006 מיליארד ש"ח, אולם התכנית לא הופעלה. בסוף שנת 2006 החליטה הממשלה על תכנית שונה - חד-שנתית, לשנת 2007, בהיקף של 400 מיליון ש"ח, אולם התכנית יושמה רק בחלקה. לא הוקם גוף ליישום התכנית, כפי שנקבע בהחלטת הממשלה. המשרד לא ערך תכנית מפורטת כהחלטת ממשלה, לשנת 2008, בשיתוף משרדי ממשלה רלוונטיים. כך פיתוח הנגב לא זכה לתנופה שתוכננה מלכתחילה.

**מעקב**

1. התוכנית לפיתוח הנגב אושרה בשנת 2006 ויושמה במהלך השנים 2007 ו-2008. יישום התוכנית הושלם. כן הושלמו יישומם של כ-40 פרויקטים. 4 פרויקטים בוטלו ובמקומם בוצעו פרויקטים אחרים לטובת הנגב.

ראה דוח מעקב 59ב' עמ' 321.

**ליקוי**

2. בשל מאפייני המשרד כגוף חדש שנבנה מן היסוד, לא גובש אצלו מנגנון למתן תמיכות, כנדרש, אף על פי שלהקצאות המשרד יש מאפיינים של מתן תמיכה. המשרד הסתייע במקום זאת בשיטה של העברת המימון באמצעות משרד ממשלתי אחר, שהפרויקט הנהנה מהתמיכה נמצא בתחום פעילותו.

**מעקב**

2. א. המשרד לפיתוח הנגב והגליל טרם השלים גיבוש של מנגנון תמיכות. טיוטה ראשונית נכתבה אך טרם הופצה.

ב. המשרד ממשיך להיעזר בשירותי חשבות של משרד ראש הממשלה. יחד עם זאת, סגן החשב מטעם משרד ראש הממשלה מגיע פעמיים בשבוע למשרד בתל אביב ומעניק למשרד את כל שירותי החשבות הנדרשים.

ראה דוח מעקב 59ב' עמ' 322.

**ליקוי**

4. נוכח העובדה, שהמשרד פועל כבר כארבע שנים, עליו לפעול לפי נורמות וכללים החלים על כל משרדי הממשלה האחרים ובהתאם להוראות חוק יסודות התקציב וחוק חובת המכרזים: על המשרד לקבוע אמות מידה מפורטות לחלוקת משאבים ציבוריים, שיהיו גלויות לציבור תוך תיעוד תהליך קבלת ההחלטות; לפעול על פי הוראות החוק בנוגע לתמיכות במוסדות ציבור ובגופים אחרים; על החשב הכללי ועל המשרד להידרש לכך כי המשרד צריך כלים שיאפשרו לו לקבל החלטות, לנהל, ולבקר את השימוש בתקציב בזמן אמת.

**מעקב**

4. בשנת 2008 המשרד גיבש אמות מידה מקצועיות לתקצוב פרויקטים ואישר אותם במסגרת ישיבת הנהלה. במהלך שנת 2009 המשרד ביצע התאמות באמות המידה . אמות מידה אלו אושרו והם מהוות חלק בלתי נפרד מעבודת המשרד.

המשרד טרם השלים גיבוש של מנגנון תמיכות. טיוטה ראשונית נכתבה אך טרם הופצה.

מאחר ומבחני התמיכה טרם הושלמו, עדיין לא פורסמו קולות קוראים. במקביל לכך, המשרד לפיתוח הנגב והגליל, החל בפרסום קולות קוראים משותפים עם הרשויות לפיתוח הנגב והגליל, משרד הבינוי והשיכון והחטיבה להתיישבות, בהתאם לאמות המידה שלהם ותוך התחשבות מלאה בדרישות המקצועיות של המשרד.

ראה דוח מעקב59ב' עמ'.323